Tytuł Projektu: CrossiGeo na Granicy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Wnioskodawca: Gmina Rajcza

Partner; Gmina Skalité

Koszt Projektu:

Dofinansowanie z EFRR: 79,49 % - 49,999,99 Euro

Dofinansowanie z budżetu państwa: 5% - 3 145,04 Euro

Budżet Gminy Rajcza: 15,51% - 9 755,96 Euro

Realizacja: luty 2017 - lipiec 2017

Opis

Cel Projektu:

Celem głównym Projektu jest rozwój turystyki na obszarze transgranicznym poprzez zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym rozwój istniejących i wprowadzenie nowych produktów turystycznych, inwestycji pro turystycznych oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej prowadzącej do zwiększenia przychodów gmin.

Działania:

1. Trasy crossfit:

W ramach Projektu zostanie opisanych i zmodernizowanych 13 tras.

- W Zwardoniu: 5 tras oraz  transgraniczna trasa Zwardoń-Skalie. Modernizacja polega na oznakowaniu, montażu ławek, tablic i oznakowań.

- W Rajczy: na terenie parku będzie wyznaczona i opisana 1 trasa wykorzystująca dodatkowo urządzenia siłowni zewnętrznej.

- Sołectwa Gminy Rajcza. 6 tras będzie przebiegało po istniejących szlakach górskich zlokalizowanych lub przebiegających przez każde sołectw Gminy Rajcza.

Uwagi:

Trasy górskie i trasa w Rajczy będą tylko opisane pod kątem crossfit. Opis wszystkich tras crossfit zawierał będzie: rodzaje aktywności: spacer i cross z wyszczególnieniem ilości spalonych kalorii w zależności od rodzaju aktywności. Informacje z przebiegiem tras i ich charakterystyką zostaną opublikowane na tablicach montowanych w poszczególnych lokalizacjach, czyli w Zwardoniu, Rajczy i w punktach początkowych tras górskich (szlakowanych) a także na stronie internetowej gmin Rajcza i Skalite.

2. Wyznaczenie punktów geocachingowych

- Zwardoń, pas graniczny z Gminą Skalite: Zadanie przewiduje wyznaczenie 20 punktów keszingowych na granicy w rejonie Zwardonia i Skalite. Kesze będą związane z tradycją i historią pogranicza oraz jego przyrodą. Działania w ramach tego zadania to: pomiary, dokumentacja foto, wykonanie pojemników, skrytki geocache z certyfikatami dla pierwszych znalazców reklamującymi atrakcyjność gmin dla społeczności geocacherskiej oraz logbookami (książeczkami wpisów), montaż skrytek w terenie, tłumaczenie opisu każdej skrytki na języki obce (słowacki, angielski, niemiecki).

3. Budowa wiaty turystycznej

- Zwardoń, góra Beskidek, na skrzyżowaniu transgranicznych szlaków turystycznych. Inwestycja służyć będzie turystom i mieszkańcom pogranicza. Będzie wyposażona w grill, podnoszący jej funkcjonalność.

4. Działania promocyjne

-  	3 artykuły prasowe

-  	1 audycja radiowa

-	artykuły internetowe

-	facebook

- 	roll’up

- 	impreza promocyjna

- 	film promocyjny

-	mapa tras